## Hoja 1
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Estado | Sprint | Prioridad | Creada | Actualizada | Informador
Epic | SCRUM-1 | Módulo Inicio y Noticias | Finalizado |  | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-8 | HU1: Registro con Google | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-23 | Integrar login con Google y perfil básico | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-05 | 2025-09-20 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-24 | Migrar login de Google al de firebabase | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-11 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-25 | Establecer seguridad de firestore database que solicite estar logeado para lectura y escritura | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-11 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-29 | Validar comportamiento Login en React | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-18 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-9 | HU2: Ver listado de mascotas con foto | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-26 | Asociar nuevo id con mascotas respaldadas | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-11 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-27 | Migrar sistema de corte de fotos a Ionic 19 | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-17 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-28 | Probar uso en React | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-20 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-10 | HU3: Agregar nuevas mascotas con datos básicos y foto | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-30 | Visualizar módulo de creación de mascotas | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-17 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-31 | Migrar formulario al nuevo sistema | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-20 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-34 | Creación o modificación de una mascota en colección mascotas | Finalizado | SCRUM Sprint 1 | Medium | 2025-09-17 | 2025-09-20 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-11 | HU4: Ver listado de noticias sobre mascotas | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-35 | Generar formato de visualización de Noticia en React | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-17 | 2025-09-17 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-36 | Crear nuevo RSS con Noticias de Mascotas de Publimetro | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-17 | 2025-09-20 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-37 | Modificar la función para consumir RSS en vez de JSON | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-17 | 2025-09-20 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-38 | Crear Proxy para la función que consume RSS por limitaciones Cors | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-17 | 2025-10-07 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Epic | SCRUM-2 | Módulo Mapa | Por hacer |  | Medium | 2025-09-03 | 2025-09-03 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-13 | HU6: Agregar mascota perdida/encontrada en el mapa | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-54 | Generar botón de mascota encontrada para contactar con dueño | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-02 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-49 | Adaptar pines almacenados para su visualización con icono propio | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-09-29 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-51 | Agregar opción de buscar dirección para crear pin de mascota perdida | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-07 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-50 | Clonar módulo de creación de mascota perdida/encontrada | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-09-30 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-52 | Clonar módulo de visualización de mascota perdida | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-09-30 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-53 | Permitir modificación de mascota perdida encontrada por el dueño | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-09-30 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-14 | HU7: Buscar servicios veterinarios y tiendas en el mapa | En curso | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-47 | Agregar buscador de direccion de tienda en mapa | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-46 | Agregar filtro para tipo de pin en el mapa | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-48 | Adaptar API para buscar dirección en Mapa | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-07 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-12 | HU5: Visualizar mapa con tiendas y servicios cercanos | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-39 | Clonar el módulo de Mapa en React | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-02 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-42 | Generar visualización de puntos creados en el Mapa con nombre y descripción | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-02 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-40 | Realizar conexión con API de Maps en React | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-02 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-41 | Configurar ubicación en tiempo real | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-02 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-43 | Clonar módulo con detalles de tienda en React | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-07 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-45 | Clonar pin personalizado para tiendas o veterinarias | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-07 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-87 | HU21: Conexión de Mascotas perdidas con encontradas con IA | Por hacer |  | Medium | 2025-10-14 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Epic | SCRUM-3 | Módulo Foro | Por hacer |  | Medium | 2025-09-03 | 2025-09-03 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-15 | HU8: Crear temas en el foro con texto y foto | Por hacer | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-60 | Mejorar visualización del módulo creado | En revisión | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-57 | Clonar Módulo de Foro Angular | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-58 | Asociar Colección Firebase y revisar datos ya almacenados | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-59 | Clonar módulo creación de tema | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-16 | HU9: Comentar en los temas de otros usuarios | Por hacer | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-66 | Funcionalidad Insertar datos a colección | En revisión | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-67 | Visualización de Comentarios creados | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-65 | Asociar Colección Comentarios | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-17 | HU10: Dar “me gusta” a un tema | Por hacer | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-68 | Asociar Colección Me Gusta | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-69 | Insertar datos a colección me gusta | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-72 | Mostrar si pusiste Me Gusta a un tema | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-71 | Mostrar Cantidad de Gustas Totales | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-70 | Permitir quitar me gusta | En curso | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-18 | HU11: Ver temas propios | Por hacer | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-73 | Generar filtro de temas propios | En revisión | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-74 | Permitir ver solo datos creados por mi | En revisión | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Epic | SCRUM-4 | Módulo Chat con IA | Por hacer |  | Medium | 2025-09-03 | 2025-09-03 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-19 | HU12: Crear mascota virtual con características y personalidad | Por hacer |  | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-20 | HU13: Chatear con la mascota virtual | Por hacer |  | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Epic | SCRUM-5 | Transversales | Por hacer |  | Medium | 2025-09-03 | 2025-09-03 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-22 | HU15: Cargar Imágenes en la aplicación | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-32 | Cargar foto en el sistema | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-28 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-33 | Visualización de imagen en el sistema | Finalizado | SCRUM Sprint 2 | Medium | 2025-09-11 | 2025-09-20 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-21 | HU14: Guardar la información en la aplicación | Por hacer | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-09-03 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-79 | Almacenar datos de perfil | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-76 | Almacenar Comentarios del Mapa | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-77 | Almacenar temas creados en Foro | En revisión | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-78 | Almacenar Mascotas Creadas | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-61 | HU17 Modernización del Diseño | Por hacer | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-80 | Modernizar Módulo Inicio | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-82 | Modernizar Módulo Mapa | Finalizado | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-09 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-83 | Modernizar sub módulos Mapa | En revisión | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-84 | Modernizar módulo Foro | En revisión | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-86 | Modernizar módulo Login | En revisión | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-10 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-81 | Modernizar submodulos Inicio | En revisión | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-10 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Subtask | SCRUM-85 | Modernizar sub módulos Foro | En curso | SCRUM Sprint 3 | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-56 | HU16: Acceder a la aplicación desde una app en el celular | Por hacer |  | Medium | 2025-09-22 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-75 | HU20 Notificaciones | Por hacer |  | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Epic | SCRUM-64 | Módulo Social | Por hacer |  | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-62 | HU18 Crear un Perfil Público | Por hacer |  | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ
Historia | SCRUM-63 | HU19 Funcionalidad de Agregar Amigos | Por hacer |  | Medium | 2025-10-08 | 2025-10-08 | VALERIA . HERNANDEZ GUTIERREZ